## Timeline Proyek
Tim | Kegiatan | Minggu ke-
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Project Manager | Menentukan posisi dan tugas anggota tim
| Menentukan kebutuhan sistem dan menyusun SRS | [6 empty] | Keterangan :
UI Designer | Merancang tampilan UI sistem yang akan di buat | [6 empty] | Awal mulai project | Batas akhir project | Durasi waktu pengerjaan
| Membuat / mengimplementasika tampilan UI | [6 empty] | 2025-10-21 | 2025-11-25 | 6 Minggu
Database Developer | Membuat ERD
Normalisasi struktur database
Pembuatan database
Backup & Restore Database
Keamanan database
Backend Developer | Membuat API dan logika backend
Integrasi dengan database
Autentikasi & role akses
Testing API
Frontend Developer | Implementasi UI dari desain
Mengintegrasikan API dari Backend
Membuat interaksi halaman
Project Manager + Semua Tim | Testing sistem dan perbaikan
Pemaparan Website yang telah selesai